## Форма 21
Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы (проекта) за 6 месяцев 2023 года ТОО "Алматинские тепловые сети" Вид деятельности: передача, распределение и снабжение
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках | Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге без НДС |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге без НДС |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План | Факт | отклонение | причины отклонения | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
[12 empty] | Амортизация | Прибыль
|  |  |  | план | факт | [10 empty] | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1 | Передача, распределение и снабжение тепловой энергии | Капитальные ремонты, реконструкции объектов | комплекс работ | 3 | 0 | 2023 | 2418637 | 1186549.39 | 39495.78 | 1147053.61 | - | 39495.78 | - | - | 3135002.89 | - | - | 59.2 | - | 17.5 | 12.37 | 1170 | 925 | - | -
2 |  | Разработка ПСД | комплекс работ | 9 | 0 |  |  | 225119.99 | 0 | 225119.99 | - | 0 | - | - |  | - | -
3 |  | Государственная экспертиза | комплекс работ | 22 | 11 |  |  | 33277.39 | 13870.67 | 19406.72 | - | 13870.67 | - | - |  | - | -
4 |  | Насосное, вентиляционное, сварочное оборудование, электродвигатели | шт. | 54 | 25 |  |  | 43199.53 | 35721.89 | 7477.64 | - | 35721.89 | - | - |  | - | -
5 |  | Теплообменное оборудование | шт. | 2 | 2 |  |  | 14000 | 14000 | 0 | - | 14000 | - | - |  | - | -
6 |  | Приобретение программных продуктов | шт./год | 501 | 501 |  |  | 10303.82 | 10303.82 | 0 | - | 10303.82 | - | - |  | - | -
7 |  | Запорная арматура | шт. | 358 | 146 |  |  | 414081.86 | 45696.48 | 368385.38 | - | 45696.48 | - | - |  | - | -
8 |  | Прочие | шт. | 76 | 70 |  |  | 40213.81 | 9290 | 30923.81 | - | 9290 | - | - |  | - | -
|  |  |  | 1025 | 755 |  | 2418637 | 1966745.79 | 168378.64 | 1798367.15 |  | 168378.64 |  | 0 | 3135002.89
| Финансовый директор | [11 empty] | Э. Байчигасова
| Начальник ОБ | [11 empty] | М. Садыков